## Sheet1
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG NGHE NHẠC TRỰC TUYẾN
| Mục tiêu: | MUSIC là một phần mềm di động giúp người yêu nhạc thỏa mãn nhu cầu thưởng thức của mình một cách dễ dàng và trọn vẹn nhất bằng cách: - Hỗ trợ phát nhạc trực tuyến và ngoại tuyến với các bài hát có sẵn trên máy. - Tìm kiếm và phân loại bài hát theo tên, theo album, theo nghệ sĩ, theo thể loại, theo danh sách phát (tuỳ chỉnh hoặc có sẵn). - Quản lý bài hát, danh sách phát, nghệ sĩ, album, thể loại, thông tin tài khoản, người dùng. - Đăng nhập, đăng ký, đăng xuất, khôi phục mật khẩu. - Để lại bình luận cho từng bài hát. - Tạo giao diện trực quan và dễ dàng thao tác.
STT | Công việc | Chi tiết công việc | Nguyễn Phương Nam | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Ghi chú
1 | Khảo sát thực tế | Tìm hiểu các chức năng cần thiết của một ứng dụng nghe nhạc trực tuyến | x | 2022-09-05 | 2022-09-09 | 2022-09-05 | 2022-09-09
2 | Viết đặc tả thiết kế cho ứng dụng | Thiết kế usecase diagram | x | 2022-09-10 | 2022-09-12 | 2022-09-10 | 2022-09-12
|  | Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu | x | 2022-09-13 | 2022-09-15 | 2022-09-13 | 2022-09-15
|  | Thiết kế mô hình kiến trúc | x | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-16 | 2022-09-17
3 | Thu thập thông tin bài hát | Thu thập thông tin và nhập vào cơ sở dữ liệu | x | 2022-09-18 | 2022-09-21 | 2022-09-18 | 2022-09-21
4 | Tìm hiểu các công nghệ sử dụng | Tìm hiểu Kotlin, MVVM, Coroutine, Room Database, Firebase Database | x | 2022-09-22 | 2022-10-01 | 2022-09-22 | 2022-10-01
5 | Thiết kế giao diện | Màn hình chủ | x | 2022-10-02 | 2022-10-04 | 2022-10-02 | 2022-10-04
|  | Các màn hình: bài hát, danh sách phát, phát bài hát, nghệ sĩ, thể loại, album, thông tin cá nhân người dùng | x | 2022-10-04 | 2022-10-08
6 | Xây dựng chức năng cho ứng dụng | Màn hình chủ (hiển thị các bài hát nổi bật, tìm kiếm bài hát) | x | 2022-10-09 | 2022-10-12
|  | Màn hình bài hát (Module quản lý bài hát) | x | 2022-10-13 | 2022-10-15
|  | Màn hình danh sách phát (Module quản lý danh sách phát) | x | 2022-10-16 | 2022-10-18
|  | Màn hình phát bài hát (Module phát bài hát) | x | 2022-10-19 | 2022-10-21
|  | Màn hình nghệ sĩ (Module quản lý nghệ sĩ) | x | 2022-10-22 | 2022-10-24
|  | Màn hình thể loại (Module quản lý thể loại) | x | 2022-10-25 | 2022-10-27
|  | Màn hình album (Module quản lý album) | x | 2022-10-28 | 2022-10-29
|  | Màn hình thông tin cá nhân (Module quản lý thông tin cá nhân) | x | 2022-10-30 | 2022-11-01
|  | Màn hình tìm kiếm bài hát (Module tìm kiếm bài hát) | x | 2022-11-02 | 2022-11-04
|  | Màn hình đăng nhập, đăng ký (Module đăng nhập, đăng ký) | x | 2022-11-05 | 2022-11-08
|  | Phân quyền (người quản trị, người dùng - Firebase Authentication API) | x | 2022-11-10 | 2022-11-15
7 | Hoàn thiện giao diện cho ứng dụng |  | x | 2022-11-16 | 2022-11-18
8 | Kiểm thử | Kiểm tra các chức năng của ứng dụng | x | 2022-11-19 | 2022-11-24
9 | Viết báo cáo và powerpoint |  | x | 2022-11-25 | 2022-11-29